## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 发展利用资本市场项目经费 | 涉及2022年度预算金额 | 3810.00万元
项目主管部门 | 东莞市金融工作局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报基本规范，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：未见项目单位通过绩效自评总结项目经验、存在不足及改进措施的材料，建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定实施项目绩效信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(3810.00)万元，调整后预算金额(3810.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(3712.71)万元，年初预算执行率为(97.45)%,调整后预算执行率为(97.45)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，2022年推动我市13家企业上市、挂牌。存在问题：产出数量指标完成值远高于计划值，绩效指标计划值设置偏低。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，促进我市上市、挂牌企业实现直接融资135.92亿元，受资助企业主营业务收入高于全市GDP增速占比70.18%。存在问题：效益指标完成值远高于计划值，绩效指标计划值设置偏低。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位进一步优化绩效目标的设置，加强测算和论证，优化效果指标的设置，做到指向明确、与资金支出相关性强，同时适当提高产出和效果的部分指标值或完成水平，增强绩效目标的源头约束，全面客观衡量财政资金的使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年08月18日