## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 新一轮稳经济扶企纾困专项资金（支持中小微外贸企业防范汇率风险—公共保证金池项目） | 涉及2022年度预算金额 | 0.00万元
项目主管部门 | 东莞市金融工作局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报不够规范，未提供佐证资料，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：建议下来要对绩效评价发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。
3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定实施项目绩效信息公开,接受社会监督。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(0.00)万元，调整后预算金额(14000.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(14000.00)万元，年初预算执行率为(0.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，该政策2022年11月初出台，资金于2022年12月31日拨付至试点银行，2022年度内未实际运作，产出目标未完成。但截至2023年6月底，两个试点银行通过公共保证金池，为411家次企业（115家企业）办理了外汇远期业务，涉及金额2.22亿美元，减免保证金5373万元。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 根据项目单位填报的自评信息，该政策2022年11月初出台，资金于2022年12月31日拨付至试点银行，2022年度内未实际运作，产出目标未完成。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无。
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位根据及时跟踪资金池使用及监管情况，分析项目目标与实际执行的偏差，总结经验及存在不足，及时调整优化，促进政策目标实现，发挥资金使用绩效。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年08月18日